## CRON-FIS FIN- P.ALTO Mcid 2015
A N E X O I I I -
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Pouso Alto - MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 250964.3064 |  |  | DATA: 08/08/2016
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE 04 Ruas e TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS |  |  | LOCAL: s Bairro Santana do Capivari - Mun. de Pouso Alto |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | R-01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3941% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 989.17 | 989.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.17
2.0 | R-02 | EXEC. PAVIMENTAÇÃO DA RUA Luiz Carlos da Silva -Trecho- B. Santana do Capivari ( LARG. 6,00 X 14,00 DE COMP. ) | Físico % | 12.11% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 30388.15 | 30388.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30388.15
3.0 | R-03 | EXEC. PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA Antonio Rodrigues da Fonseca - Bairro Santana do Capivari ( LARG. 6,00 X 72,50 DE COMP.) | Físico % | 16.75% | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 42026.17 | 33620.936 | 8405.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42026.17
4.0 | R-04 | EXEC. PAVIMENTAÇÃO DA RUA Mariana Rabelo Rodrigues- Bairro Santana do Capivari ( LARG. 6,00 X 166,20 DE COMP.) | Físico % | 35.68% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 89548.0564 | 0 | 17909.6113 | 17909.6113 | 17909.6113 | 17909.6113 | 17909.6113 | 89548.0564
5.0 | R-05 | EXEC. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DORCAS RIBEIRO RODRIGUES-Trecho - Bairro Santana do Capivari - ( 6,00 larg x 163,35 comprimento ) | Físico % | 35.07% |  | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | Financeiro | 88012.76 | 0 | 35205.104 | 17602.552 | 17602.552 | 8801.276 | 8801.276 | 88012.76
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.9% | 24.51% | 14.15% | 14.15% | 10.64% | 10.64% | 100%
|  |  | Financeiro | 250964.3064 | 64998.256 | 61519.9493 | 35512.1633 | 35512.1633 | 26710.8873 | 26710.8873 | 250964.3064
[5 empty] | 25.9% | 50.41% | 64.56% | 78.71% | 89.36% | 100%
|  | RICARDO AUGUSTO PINTO COSTA-ENG. CIVIL |  |  | 37412/D |  | Observações: | ARTs. N 3422143 - 3440028
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
PAULO MANCILHA RANGEL
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO DEP. DE OBRAS PÚBLICAS Setor de Projetos e Custos DEP. COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO DEP. DE OBRAS PÚBLICAS Setor de Projetos e Custos DEP. COMPRAS E LICITAÇÕES