## CRON-FIS FIN- P.ALTO PAV- 2015
A N E X O I I I -
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Pouso Alto - MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 40175.84 |  |  | DATA: 20/11/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE 01 TRECHO DE VIA PÚBLICA- 2ª Etapa |  |  | LOCAL: Rua de Acesso a Nova Sede Pref, e Creche - Bairro Centro |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | PLACA | PLACA DE OBRA - MOD GOV. MG | Físico % | 2.71% | 100%
|  |  | Financeiro | 1088.64 | 1088.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAV-01 | RUA DE ACESSO NOVA SEDE PREF. E CRECHE (110X6)=660,00M2 | Físico % | 97.29% | 30% | 35% | 35%
|  |  | Financeiro | 39087.2 | 11726.16 | 13680.52 | 13680.52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.9% | 34.05% | 34.05% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 40175.84 | 12814.8 | 13680.52 | 13680.52 | 0 | 0 | 0
|  | RICARDO AGUSTO PINTO COSTA-ENG. CIVIL |  |  | 37421/D |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
JULIANO CLAUDIO DA SILVA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO DEP. DE OBRAS PÚBLICAS Setor de Projetos e Custos DEP. COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO DEP. DE OBRAS PÚBLICAS Setor de Projetos e Custos DEP. COMPRAS E LICITAÇÕES