## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO CNPJ: 18.667.212/0001-92 Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206 CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Pouso Alto-MG. |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$119.806,20 |  | DATA: 10/04/2019.
OBRA: Piso de Concreto Pré-Moldado Intertravado. |  |  | LOCAL: Trecho da Estrada do Coura. |  | PRAZO DA OBRA: 02 Meses.
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.13% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1356.1 | 1356.1 | 0
2.0 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 73.02% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 87480 | 43740 | 43740
3.0 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 25.85% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 30970.1 | 15485.05 | 15485.05
4.0 | DRE-001 | DRENAGEM | sob responsabilidade do Município
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.57% | 49.43%
|  |  | Financeiro | 119806.2 | 60581.15 | 59225.05
Ricardo Augusto Pinto Costa - Eng. Civil de Pouso Alto-MG de CREA 37421/D-MG
Juliano Cláudio da Silva - Prefeito de Pouso Alto-MG