## CRON FIS FIN ginásio P. Alto
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alto |  |  | VALOR DA OBRA : |  | 150000.0001 |  |  | DATA: 01/06/20
OBRA: CONCLUSÃO DE UM PREDIO PUBLICO, PARA CRECHE, CEMEI E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |  |  | LOCAL: RUA TRAVESSA NOEL SOARES - Bairro Centro |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA | Físico % | 0.6087% | 60% | 40% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 913 | 547.8 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913
2 |  | TRABALHOS EM TERRA | Fisico % | 1.895% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2842.6901 | 1137.076 | 1137.076 | 568.538 |  |  |  | 2842.6901
3 |  | FUNDAÇÕES | FIsico % | 5.84% | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8760 | 2628 | 3504 | 2628 |  |  |  | 8760
4 |  | SUPERESTRUTURA | Fisico % | 7.349% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | financeiro | 11024 | 4409.6 | 4409.6 | 2204.8 |  |  |  | 11024
5 |  | ALVENARIA | Fisico % | 1.476% | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 80%
|  |  | Financeiro | 2214 | 442.8 | 885.6 | 885.6 | 0 |  |  | 1771.2
6 |  | COBERTURA E FORRO | Fisico % | 17.05% | 20% | 30% | 50% |  | 0 | 0 | 100%
|  |  | Financeiro | 25577.5 | 5115.5 | 7673.25 | 12788.75 |  |  |  | 20462
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Fisico % | 7.537% | 15% | 25% | 30% | 30% | 0 | 0 | 100%
|  |  | Financeiro | 11304.77 | 1695.7155 | 2826.1925 | 3391.431 | 3391.431 |  |  | 11304.77
8 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | Fisico % | 4.69% |  | 20% | 30% | 50% |  |  | 80%
|  |  | Financeiro | 7035.45 |  | 1407.09 | 2110.635 | 3517.725 |  |  | 5628.36
9 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Fisico % | 8.555% | 15% | 25% | 35% | 25% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12832.6 | 1924.89 | 3208.15 | 4491.41 | 3208.15 |  |  | 12832.6
10 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | Fisico % | 8.489% |  | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12733.84 |  | 3820.152 | 5093.536 | 3820.152 |  |  | 12733.84
11 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | Fisico % | 1.674% |  | 30% | 35% | 35% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2511 |  | 753.3 | 878.85 | 878.85 |  |  | 2511
12 |  | REVESTIMENTO | Fisico % | 0.342% |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 513 |  | 102.6 | 205.2 | 205.2 |  |  | 513
13 |  | VIDROS | Fisico % | 4.336% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6504 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |  |  | 6504
14 |  | PINTURA | Fisico % | 26.82% | 20% | 20% | 20% | 40% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 40234.15 | 8046.83 | 8046.83 | 8046.83 | 16093.66 |  |  | 40234.15
15 |  | OUTROS | Fisico % | 3.333% | 15% | 20% | 30% | 35% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5000 | 750 | 1000 | 1500 | 1750 |  |  | 5000
16 |  | 0 | Fisico % | 0% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 18.88% | 27.18% | 30.95% | 22.99% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 150000.0001 | 28324.2115 | 40765.0405 | 46419.58 | 34491.168 | 0 | 0 | 150000.0001
|  | Ricardo Augusto Pinto Costa |  |  | 37421/D |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Juliano Claudio da Silva
Carimbo e assinatura do prefeito
Departamento de Obras SETOR DE ENGENHARIA CNPJ-18.1667.212/0001-92